## Plan1
Secretaria de Desenvolvimento Regional
OBRA: CANAL DIRETO SP + PERTO
LOCAL: AV. WILD JOSÉ DE SOUZA - REGISTRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS-01 | MÊS-02 |  | MÊS-03 | MÊS-04 |  | MÊS-05 | MÊS-06 | MÊS-07 | MÊS-08
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.12%
2 | DEMOLIÇÃO |  | 0.76% |  | 0.76%
3 | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL |  |  | 5.86% | 11.72% | 11.72% |  | 11.72% | 11.72% | 11.72% | 5.86%
4 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [10 empty] | 0.42%
5 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 2.26% | 4.52% | 4.52% | 9.06% | 2.26%
OBS.: vide Planilha Orçamentária Obra Civil